## Trang tính1
Task name | Start build | Finish build | % build | Name | Start testing | Finish testing | % testing | Name | Notes
Home
UI header và footer | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 100% | Trang | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 100% | Long
Carousel | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 100% | Trang | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 100% | Long
Hiển thị danh sách phim | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 100% | Long | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 100% | Trang
Hiển thị danh sách lịch chiếu phim theo hệ thống rạp chiếu | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 100% | Long | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 100% | Trang
Hiển thị danh sách lịch chiếu phim theo cụm rạp | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 100% | Long | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 100% | Trang
Xử lý chức năng button login, register, logout trên header | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 100% | Long | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 100% | Trang
Chỉnh sửa UI render danh sách phim và showtimes | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 100% | Trang | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 100% | Long
Movie Detail
Render nội dung chi tiết phim (tên phim, desc, ngày chiếu, hình ảnh) | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 100% | Long | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 100% | Trang
Render showtimes theo từng mã phim (cụm rạp chiếu, thời gian chiếu) | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 100% | Long | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 100% | Trang
Xử lý chức năng button trailer (hiện popup, hiển thị trailer phim) | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 100% | Long | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 100% | Trang
Xử lý và hoàn thiện UI trang movie detail | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 100% | Long | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 100% | Trang
Booking
Render danh sách ghế và hiển thị thông tin chi tiết của phim | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 100% | Long | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 100% | Trang
Xử lý các chức năng chọn ghế, đặt vé, hiển thị ghế đã chọn, tổng tiền | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 100% | Long | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 100% | Trang
Xử lý và hoàn thiện UI trang booking | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 100% | Long | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 100% | Trang
Responsive | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 100% | Trang | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 100% | Long
Login and Register
Xử lý call api đăng nhập và đăng ký | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 100% | Long | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 100% | Trang
Check validation login và register | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 100% | Long | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 100% | Trang
Xử lý button hiển thị password và hoàn thiện UI trang login và register | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 100% | Long | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 100% | Trang
Admin
Xử lý hiển thị danh sách phim và người dùng | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 100% | Trang | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 100% | Long
Xử lý các button thêm, xóa, sửa của table danh sách người dùng và phim | 2023-09-30 | 2023-10-05 | 100% | Trang | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 100% | Long
Xử lý call api thêm phim, xóa phim, cập nhật phim | 2023-10-02 | 2023-10-05 | 100% | Trang | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 100% | Long
Xử lý call api thêm, xóa, cập nhật người dùng | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 100% | Trang | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 100% | Long